## Roadmap
ID | Этап | Подэтап | Задача | Цель | Ценность | Приоритет | Сложность | Риск | Зависимости | Исполнитель | Входные данные | Backend | Frontend | DB | Migration | Infrastructure | Docs | Tests | Security | Manual verification | Acceptance | Rollback | Artifact | Status | Commit | Production HEAD | Notes
HC-001 | PHASE-01 | verify | Верификация production | 0021 применена, роль rls_definer корректна, e2e вход | Уверенность в базе | blocker | XS | низкий | - | vps-agent | runbook HC-001 | - | - | чтение | - | - | отчёт в docs/operations | 4 smoke | dev-header=401 | вход Google+email вручную | отчёт полон, отклонений нет | не требуется (read-only) | отчёт | todo |  |  | первое действие
HC-002 | PHASE-01 | tests | RLS-тесты изоляции | 2 пользователя × 10 таблиц, регресс 54001, self-grant | Защита от регрессий | blocker | M | низкий | HC-001 | coding-agent | test DB *_test | - | - | - | - | - | testing/rls.md | test_rls_isolation.py | сам тестовый пакет | - | все проверки зелёные в CI | revert PR | PR | todo
HC-003 | PHASE-01 | rls | Миграция 0022 (RISK-001/002/003) | Закрыть широкие политики, edit-гейт на снапшоты | Изоляция | blocker | S | средний (политики) | HC-002 | coding-agent | 02-tech-arch §2.3 | - | - | политики | 0022 + downgrade | - | rls-invariants | доп. RLS-тесты | review политик | прогнать up/down на staging | тесты viewer/editor зелёные | alembic downgrade -1 | PR+0022 | todo
HC-004 | PHASE-01 | docs | Правдивая документация | Устранить C-1..C-4, source-of-truth | Управляемость | blocker | S | низкий | HC-001 | architect | docs/, README | - | - | - | - | - | 3 файла docs | - | - | чтение владельцем | нет устаревших утверждений | git revert | docs | todo
HC-005 | PHASE-01 | bootstrap | Удалить демо-данные bootstrap | RISK-006: пустой dashboard новому пользователю | Медицинская безопасность | blocker | S | низкий | HC-003 | coding-agent | bootstrap.py | bootstrap | empty states | - | - | - | medical-safety | тест пустого снапшота | - | новый вход вручную | dashboard пуст, CTA видны | revert PR | PR | todo
HC-006 | PHASE-01 | auth | Janitor+normalize_email+интерстициал | RISK-007/009/010 | Надёжность входа | high | S | низкий | HC-005 | coding-agent | email_auth.py | janitor job, POST consume | страница consume | - | - | cron/worker | security/auth.md | unit+integration | rate-limit сохранён | письмо→кнопка→вход | consume только POST | revert PR | PR | todo
HC-007 | PHASE-02 | headers | CSP+CSRF+лог-санитайзинг | RISK-008 и утечки в логи | Защита сессий | high | M | средний | HC-006 | coding-agent | deps.py | middleware | - | - | - | - | security | тест маскировки | CSP report-only→enforce | ручной smoke UI | заголовки есть, секретов в логах нет | revert PR | PR | todo
HC-008 | PHASE-02 | ci | CI GitHub Actions | тесты+линт+alembic up/down+RLS-скан | Конвейер | high | S | низкий | HC-002 | coding-agent | repo | - | - | - | - | workflow | testing/ci.md | сам CI | скан FORCE RLS | красный PR блокируется | merge protection | отключить workflow | workflow | todo
HC-009 | PHASE-02 | staging | Staging окружение | Отдельная БД+env+процесс | Безопасные деплои | high | M | средний | HC-008 | vps+architect | inventory | - | - | staging DB | - | systemd unit | deployment | smoke | изоляция от prod БД | smoke на staging | staging health ok | удалить staging | env | todo
HC-010 | PHASE-02 | backup | Backup+restore runbook | Ежедневный dump вне VPS + restore-тест | Невосполнимость данных | high | S | низкий | HC-009 | vps-agent | runbook | - | - | - | - | cron+off-site | runbooks/backup,restore | - | шифрование бэкапа | restore на staging | restore успешен, отчёт | - | runbook+cron | todo
HC-011 | PHASE-02 | observability | Sentry со scrubbing | Ошибки без PII | Наблюдаемость | med | S | средний (PII) | HC-008 | coding-agent | - | init+scrubber | - | - | - | DSN в env | operations | тест масок | PII-фильтр | вызвать тестовую ошибку | событие без email/токенов | выключить DSN | PR | todo
HC-012 | PHASE-03 | profile | Профиль: birth_date/sex | Основа референсов по полу/возрасту | Точность норм | med | S | низкий | HC-008 | coding-agent | модели | API | форма | 2 колонки | 0023 | - | product | unit+api | RLS не задет | заполнить в UI | поля сохраняются | downgrade | PR | todo
HC-013 | PHASE-03 | sessions | Session UI+ротация | Список сессий, отзыв, ротация | Контроль доступа | med | M | средний | HC-007 | coding-agent | auth_sessions | ротация | страница сессий | rotated_from_id | 0024 | - | security | тесты ротации | старый токен мёртв | отозвать чужую сессию | отзыв работает | downgrade | PR | todo
HC-014 | PHASE-03 | consents | Consent-модель | ai/external_llm/sharing/export согласия | Юридическая база | med | S | низкий | HC-012 | coding-agent | 06-data-model | API | диалоги | consents | 0025 | - | security/privacy | тесты | гейт external_llm | дать/отозвать в UI | фиксация с датой | downgrade | PR | todo
HC-015 | PHASE-04 | upload | Upload-пайплайн | FS-storage, ClamAV, лимиты, mime+magic | Архив документов | high | L | высокий (файлы) | HC-014 | coding-agent | ADR-009 | endpoints+storage | upload UI | documents,files | 0026 | ClamAV на VPS | integrations/files | EICAR, лимиты, mime | AV, авторизованная выдача | загрузить/скачать | EICAR блокирован | downgrade+чистка каталога | PR | todo
HC-016 | PHASE-04 | jobs | PG-очередь+worker | SKIP LOCKED + systemd unit | Асинхронность | high | M | средний | HC-015 | coding+vps | ADR-016 | enqueue/worker | - | jobs | 0027 | worker unit | operations | e2e джоба | ресурсные лимиты unit | джоба на staging | джоба проходит | остановить unit | PR+unit | todo
HC-017 | PHASE-04 | timeline | Timeline v1 | documents+events в ленте | Первая ценность | high | M | низкий | HC-016 | coding-agent | 06-data-model | events API | Timeline UI | medical_events | 0028 | - | product | api+ui | RLS новых таблиц | создать документ | документ в timeline | downgrade | PR | todo
HC-018 | PHASE-05 | ocr | OCR-воркер+extractions | Tesseract rus+eng, confidence, версии | Ядро анализа | high | L | высокий (точность) | HC-016 | coding-agent | ADR-008 | worker | статус документа | extractions | 0029 | tesseract | ai/pipeline | golden-set PDF | изоляция воркера | реальный анализ | needs_review c payload | downgrade | PR | todo
HC-019 | PHASE-05 | review | Экран подтверждения | скан+таблица+confidence, правки | Достоверность | high | M | средний | HC-018 | coding-agent | 05-ux §2 | confirm API | Review UI | corrections | 0030 | - | ux | api+ui | права edit | подтвердить анализ | создан lab_report | revert | PR | todo
HC-020 | PHASE-05 | refbook | Справочник показателей | MVP-набор + референсы + конверсии | Нормы с источником | high | M | средний (данные) | HC-018 | architect+coding | панели MVP | конверсии | - | definitions,ranges | 0031 seed | - | database | тесты конверсий | источники норм | выборочная сверка | сид применён | downgrade | PR | todo
HC-021 | PHASE-05 | trends | Динамика показателей | график+референс-зона+единицы | Aha-момент | high | M | низкий | HC-019,HC-020 | coding-agent | 05-ux §4 | series API | charts | - | - | - | ux | api+ui | - | 2 анализа→график | график с нормой | revert | PR | todo
HC-022 | PHASE-06 | measure | Measurements | ввод ≤10 сек + графики + цели | Ежедневное касание | med | M | низкий | HC-017 | coding-agent | 06-data-model | API | формы+charts | measurements | 0032 | - | product | api+ui | RLS | ввести вес | график | downgrade | PR | todo
HC-023 | PHASE-07 | ingest | Wearable ingestion слой | connections/sync_runs/raw/normalized+шифрование | Фундамент интеграций | high | L | высокий | HC-016 | coding-agent | ADR-010/011 | модуль wearables | - | 4 таблицы | 0033 | - | integrations | идемпотентность | sealed box токенов | - | повторный event не дублируется | downgrade | PR | todo
HC-024 | PHASE-07 | oura | Oura OAuth+sync | sleep/activity/HR/HRV/temperature | Первая интеграция | high | L | средний | HC-023 | coding-agent | Oura API docs | adapter+sync | подключение+карточки | - | - | Redis (по ADR-016) | integrations/oura | sandbox тесты | token refresh | подключить кольцо | метрики на dashboard | отключить connection | PR | todo

## MVP
Компонент | Входит в MVP | Комментарий
Auth (Google+magic link) | Да (готово, стабилизация PHASE-01) | Блокеры HC-001..HC-006
Документы+timeline | Да | PHASE-04
Анализы: OCR→подтверждение→динамика | Да — ядро ценности | PHASE-05
Измерения | Да | PHASE-06
Oura | Да | PHASE-07
AI: объяснение анализов+отчёты (с citations) | Да, после safety-контура | PHASE-08
Отчёт врачу | Да | PHASE-09
Семейный шаринг | Нет (сразу после MVP) | PHASE-10
Pet Health | Нет (второй этап) | PHASE-11; схема закладывается заранее
Billing | Нет | PHASE-12; entitlement-ключи в коде с первого дня
Генетика/питание/привычки/симптомы | Нет | v2

## Dependencies
Задача | Зависит от | Тип
HC-002 | HC-001 | порядок
HC-003 | HC-002 | тесты до политик
HC-005 | HC-003 | порядок
HC-006 | HC-005 | порядок
HC-007 | HC-006 | порядок
HC-009 | HC-008 | CI до staging
HC-010 | HC-009 | staging для restore-теста
HC-015 | HC-014 | consent до файлов
HC-016 | HC-015 | очередь после storage
HC-018 | HC-016 | воркер
HC-019 | HC-018 | данные
HC-021 | HC-019 и HC-020 | подтверждения+нормы
HC-023 | HC-016 | воркер
HC-024 | HC-023 | ingestion
PHASE-08 | PHASE-05 | данные для grounding
PHASE-10 | PHASE-03 | consents/sessions
PHASE-11 | PHASE-04..06 (human MVP) | переиспользование инфраструктуры
PHASE-12 | PHASE-10 | роли до тарифов

## Risks
ID | Описание | Severity | Обнаружено где | Закрывается | War game
RISK-001 | users_oidc_insert WITH CHECK (true) | high | миграции 0009/0012 | HC-003 | WG-003
RISK-002 | viewer может писать dashboard_snapshots | high | 0013 | HC-003 | WG-004
RISK-003 | viewer видит все гранты профиля | medium | 0006 | HC-003 | WG-004
RISK-004 | нет политик grant/revoke шаринга | medium | - | PHASE-10 | WG-005
RISK-005 | дублирующиеся select-политики | low | 0006/0020 | HC-003 | -
RISK-006 | фейковый мед-dashboard в bootstrap | critical | bootstrap.py | HC-005 | WG-020
RISK-007 | нет janitor сессий/токенов | medium | код | HC-006 | WG-009
RISK-008 | CSRF не реализован | medium | код | HC-007 | WG-008
RISK-009 | magic-link по GET дожигают сканеры | medium | email_auth.py | HC-006 | WG-010
RISK-010 | две нормализации email | low | код | HC-006 | WG-011
RISK-011 | нет потока связывания аккаунтов | medium | - | PHASE-10 | WG-011
RISK-012 | нет интеграционных RLS-тестов | high | tests/ | HC-002 | WG-001

## War Games
WG ID | Этап | Сценарий | Ссылка
WG-001 | PHASE-01 | RLS recursion повторяется на новой таблице | 08-war-games.xlsx
WG-002 | PHASE-01 | Пропущен RLS-контекст | 08-war-games.xlsx
WG-003 | PHASE-01 | Массовая вставка мусорных users | 08-war-games.xlsx
WG-004 | PHASE-01 | viewer изменяет dashboard | 08-war-games.xlsx
WG-005 | PHASE-10 | self-grant через invitations | 08-war-games.xlsx
WG-006 | PHASE-01 | dev auth в production | 08-war-games.xlsx
WG-007 | PHASE-02 | test/prod DB confusion | 08-war-games.xlsx
WG-008 | PHASE-02 | CSRF logout/actions | 08-war-games.xlsx
WG-009 | PHASE-03 | старая сессия не отозвана | 08-war-games.xlsx
WG-010 | PHASE-01 | magic link сожжён сканером | 08-war-games.xlsx
WG-011 | PHASE-10 | ошибочное объединение по email | 08-war-games.xlsx
WG-012 | PHASE-04 | malware в загрузке | 08-war-games.xlsx
WG-013 | PHASE-04 | archive bomb | 08-war-games.xlsx
WG-014 | PHASE-05 | OCR ошибся числом/единицей | 08-war-games.xlsx
WG-015 | PHASE-05 | OCR перепутал человека | 08-war-games.xlsx
WG-016 | PHASE-07 | дубликаты wearable | 08-war-games.xlsx
WG-017 | PHASE-07 | provider schema change | 08-war-games.xlsx
WG-018 | PHASE-07 | expired token/sync stopped | 08-war-games.xlsx
WG-019 | PHASE-08 | prompt injection из PDF | 08-war-games.xlsx
WG-020 | PHASE-08 | AI цитирует фейковые demo-данные | 08-war-games.xlsx
WG-021 | PHASE-08 | AI перепутал профили | 08-war-games.xlsx
WG-022 | PHASE-08 | AI дал опасный совет | 08-war-games.xlsx
WG-023 | PHASE-08 | утечка во внешний LLM | 08-war-games.xlsx
WG-024 | PHASE-11 | человеческая норма животному | 08-war-games.xlsx
WG-025 | PHASE-11 | человеческая дозировка животному | 08-war-games.xlsx
WG-026 | PHASE-11 | двойная дача лекарства питомцу | 08-war-games.xlsx
WG-027 | PHASE-11 | экс-владелец сохранил доступ | 08-war-games.xlsx
WG-028 | DEPLOY | неправильный сервер de.funti.cc | 08-war-games.xlsx
WG-029 | DEPLOY | частичная миграция | 08-war-games.xlsx
WG-030 | DEPLOY | backend раньше миграции | 08-war-games.xlsx
WG-031 | DEPLOY | повреждённый backup | 08-war-games.xlsx
WG-032 | OPS | disk full | 08-war-games.xlsx
WG-033 | OPS | DB outage | 08-war-games.xlsx
WG-034 | OPS | export leak | 08-war-games.xlsx
WG-035 | OPS | incomplete deletion | 08-war-games.xlsx

## Acceptance Criteria
ID | Критерии приёмки (сводно)
HC-001 | отчёт полон, отклонений нет
HC-002 | все проверки зелёные в CI
HC-003 | тесты viewer/editor зелёные
HC-004 | нет устаревших утверждений
HC-005 | dashboard пуст, CTA видны
HC-006 | consume только POST
HC-007 | заголовки есть, секретов в логах нет
HC-008 | merge protection
HC-009 | staging health ok
HC-010 | restore успешен, отчёт
HC-011 | событие без email/токенов
HC-012 | поля сохраняются
HC-013 | отзыв работает
HC-014 | фиксация с датой
HC-015 | EICAR блокирован
HC-016 | джоба проходит
HC-017 | документ в timeline
HC-018 | needs_review c payload
HC-019 | создан lab_report
HC-020 | сид применён
HC-021 | график с нормой
HC-022 | график
HC-023 | повторный event не дублируется
HC-024 | метрики на dashboard

## Documentation
Документ | Каталог | Этап | Статус
source-of-truth-status.md | docs/ | PHASE-01 | HC-004
rls-invariants.md | docs/rls/ | PHASE-01 | HC-004
deployment-runbook.md | docs/runbooks/ | PHASE-02 | HC-009
rollback-runbook.md | docs/runbooks/ | PHASE-02 | HC-009
backup-runbook.md / restore-runbook.md | docs/runbooks/ | PHASE-02 | HC-010
incident-response.md | docs/incidents/ | PHASE-02 | из 09-agent-prompts
permission-matrix.md | docs/security/ | PHASE-10 | из 07 §3
ai-safety-policy.md | docs/ai/ | PHASE-08 | ADR-020
medical-safety-policy.md | docs/medical-safety/ | PHASE-05 | ADR-020
veterinary-safety-policy.md | docs/pet-health/ | PHASE-11 | ADR-018/020
production-inventory.md | docs/operations/ | PHASE-01 | hostname/IP/пути/сервисы
agent-operating-rules.md | docs/prompts/ | PHASE-01 | из 09
definition-of-done.md / release-checklist.md | docs/releases/ | PHASE-02 | из release-prompts

## Pet Health
Элемент | Закладывается сейчас | Реализуется (этап) | Строго отдельно от human
pets/pet_guardians в схеме | Да (пустые таблицы допустимы) | PHASE-11 | -
Видовые справочники норм | архитектурно (ADR-018) | PHASE-11 | Да
dose_per_kg в лекарствах | - | PHASE-11 | Да
Vet timeline | переиспользует timeline-механику | PHASE-11 | данные отдельно
AI-промты и retrieval-индексы | - | после PHASE-08 | Да
Emergency red flags | список зафиксирован (01 §6) | PHASE-11 | Да
Устройства питомцев | ingestion-слой общий | v2 | адаптеры отдельные
Ownership-передача | pet_ownership_history в модели | PHASE-11 | Да

## Monetization
Элемент | Решение | Этап
Первый платный тариф | Personal | PHASE-12
Второй | Family | PHASE-12+
Pet | Аддон, не отдельный тариф | после Pet MVP
Entitlement-ключи в коде | с первого дня (Free-значения) | PHASE-04+
Экспорт | бесплатен всегда | инвариант
Запрещённая монетизация | см. 12 §4 | инвариант